Comenius projekti tööplaan 2012/2013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tegevus | Tähtaeg | Vastutaja |
| **AUGUST 2012** |  |  |
| Laste küsitluste tulemuste esitamine arvuliste näitajatega. | 31.08 | Marilyn, Nele, Liina, Maarja |
| Persona Dolls nukkude kavandite ülevaatamine ja lõplikud muudatused. | 16.08 | Marilyn, Mairi |
| Comenius koosolek – tegevuste ülevaatus, ettekanne „Persona Dolls“ nukud, draamaõpetus. | 31.08 | Marilyn |
| Persona Dolls nukkude profiilide väljatöötamine. | 31.08 | Marilyn, Pille, Nele, Maarja, Liina, Mairi |
| Persona Dolls nukkude valmistamine. | 31.08 | Marilyn |
| Õpetaja käsiraamatu vormi loomine ja üldinformatsiooni kogumine (draamaõpetus, Persona Dolls nuku profiilid, nukulood) | 31.08 | Mairi |
| E-twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 31.08 | Marilyn |
| Lasteaia kodulehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 31.08 | Marilyn |
| **SEPTEMBER 2012** |  |  |
| Laste küsitluste tulemuste esitamine ühtse tabeli vormina. | 30.09 | Maarja |
| E- Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 30.09 | Marilyn |
| Tehtud draamategevuste trükkimine ja esitamine paberil ja meili teel (Marilynile) | 30.09 | Maarja, Marilyn, Pille, Nele, Mairi |
| Õpetaja käsiraamatu haldamine ja tehtud tegevuste lisamine. | 30.09 | Mairi |
| **OKTOOBER 2012** |  |  |
| Cd – Eesti tutvustus | 31.10 | Marilyn, Mairi, Pille |
| Kalender tehtud tegevustest | 31.10 | Marilyn, Mairi, Liina |
| E-Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 31.10 | Marilyn |
| Tehtud draamategevuste trükkimine ja esitamine paberil ja meili teel (Marilynile) | 31.10 | Maarja, Marilyn, Pille, Nele, Mairi |
| Õpetaja käsiraamatu haldamine ja tehtud tegevuste lisamine | 31.10 | Mairi |
| Ühe Persona Dolls nuku tutvustus oma rühmas.  Sama nuku kohta vähemalt ühe nukuloo loomine – sessioon lastega. | 31.10 | Marilyn, Maarja, Nele, Pille |
| Ettekanded Inglismaa seminaril esitamiseks. | 31.10 | Marilyn, Nele |
| **NOVEMBER 2012** |  |  |
| III projekti kohtumine Inglismaal | 04-08.11.2012 | Marilyn |
| Kokkuvõtted ja esitlus Inglismaa seminarist ja Inglismaast õpetajatele, lastele lapsevanematele. | 12-16.11.12 | Marilyn, Nele |
| Ühe Persona Dolls nuku tutvustus oma rühmas.  Nukulugu, sessioon lastega. | 30.11 | Marilyn, Maarja, Pille, Nele |
| E-Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 30.11 | Marilyn |
| Lasteaia kodulehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 30.11 | Marilyn |
| Tehtud draamategevuste trükkimine ja esitamine paberil ja meili teel (Marilynile) | 30.11 | Maarja, Marilyn, Pille, Nele, Mairi |
| Õpetaja käsiraamatu haldamine ja tehtud tegevuste lisamine | 30.11 | Mairi |
| **DETSEMBER 2012** |  |  |
| E-Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 21.12 | Marilyn |
| Tehtud draamategevuste trükkimine ja esitamine paberil ja meili teel (Marilynile) | 21.12 | Maarja, Marilyn, Pille, Nele, Mairi |
| Õpetaja käsiraamatu haldamine ja tehtud tegevuste lisamine | 21.12 | Mairi |
| **JAANUAR 2013** |  |  |
| Persona Dolls nukkude koolituse kokkuvõtted (Inglismaa koolitus) |  | Marilyn, Nele |
| II erinevuste nädal „Me armastame oma erinevusi“ | 21-25.01.2013 | Marilyn, Mairi, Pille, Nele, Maarja, Liina |
| Ühe persona Dolls nuku tutvustus oma rühmas.  Nukulugu, sessioon lastega. | 31.01 | Marilyn, Maarja, Nele, Pille |
| E-Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 31.01 | Marilyn |
| Lasteaia kodulehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 31.01 | Marilyn |
| Projekti vahearuanne | 31.01 | Marilyn |
| Tehtud draamategevuste trükkimine ja esitamine paberil ja meili teel (Marilynile) | 31.01 | Maarja, Marilyn, Pille, Nele, Mairi |
| Õpetaja käsiraamatu haldamine ja tehtud tegevuste lisamine | 31.01 | Mairi |
| Ettekanded ja esitlused Türgi seminariks. |  | Marilyn, Liina, Pille |
| **VEEBRUAR 2013** |  |  |
| Laste joonistused inimeste erinevustest – lõpuraamatusse. | 28.02 | Pille, Nele, Maarja |
| IV projekti kohtumine Türgis |  | Marilyn |
| Laste küsitluste uue vormi väljatöötamine (jah/ei küsimused). | 28.02 | Marilyn, Liina |
| Ühe persona dolls nuku tutvustus oma rühmas.  Nukulugu, sessioon lastega | 28.02 | Marilyn, Maarja, Nele, Pille |
| E-Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 28.02 | Marilyn |
| Lasteaia kodulehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 28.02 | Marilyn |
| Tehtud draamategevuste trükkimine ja esitamine paberil ja meili teel (Marilynile) | 28.02 | Maarja, Marilyn, Pille, Nele, Mairi |
| Õpetaja käsiraamatu haldamine ja tehtud tegevuste lisamine | 28.02 | Mairi |
| Kokkuvõtted ja ettekanded Türgi seminarist ja türgist õpetajatele, lastele ja lapsevanematele. |  | Marilyn, Pille, Liina |
| **MÄRTS 2013** |  |  |
| Laste ja õpetajate küsitluste läbiviimine. | 31.03 | Marilyn, Maarja, Nele, Pille |
| E-Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 31.03 | Marilyn |
| Ühe persona dolls nuku tutvustus oma rühmas.  Nukulugu, sessioon lastega. | 31.03 | Marilyn, Maarja, Pille, Nele |
| Tehtud draamategevuste trükkimine ja esitamine paberil ja meili teel (Marilynile) | 31.03 | Maarja, Marilyn, Pille, Nele, Mairi |
| Õpetaja käsiraamatu haldamine ja tehtud tegevuste lisamine | 31.03 | Mairi |
| **APRILL 2013** |  |  |
| Lõpuraamatu koostamine | 31.07 | Marilyn, Pille, Mairi |
| Küsitluste tulemuste esitamine rühmade kaupa. | 15.04 | Marilyn, Pille, Nele, Maarja |
| Küsitluste tulemuste esitamine ühtse tabeli vormina ja võrdlus kahe aasta tulemustest. | 30.04 | Liina, Mairi |
| E-Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 30.04 | Marilyn |
| Tehtud draamategevuste trükkimine ja esitamine paberil ja meili teel (Marilynile) | 30.04 | Maarja, Marilyn, Pille, Nele, Mairi |
| Õpetaja käsiraamatu haldamine ja tehtud tegevuste lisamine | 30.04 | Mairi |
| Ettekanded ja esitlused Hispaania seminariks. |  |  |
| **MAI 2013** |  |  |
| V projekti kohtumine Hispaanias |  | Marilyn |
| Kokkuvõtted ja ettekanded Hispaania seminarist ja Hispaaniast õpetajatele, lastele ja lapsevanematele. |  |  |
| Lõpuraamatu koostamine | 31.07 | Marilyn, Pille, Mairi |
| E-Twinningu lehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 31.05 | Marilyn |
| Lasteaia kodulehele kokkuvõtted tehtud tegevustest. | 31.05 | Marilyn |
| Õpetaja käsiraamatu lõpetamine ja vormistamine trükkimiseks | 13.05 | Mairi |
| **JUUNI 2013** |  |  |
| Lõpuraamatu koostamine | 31.07 | Marilyn, Pille, Mairi |
| Lõpuraportite koostamine | 31.07 | Marilyn |